## Projektplanering
Projektplanering
Projektstart |  | 2008-01-01
Antal dagar per tidsenhet |  | 7
Data
Aktiviteter |  | Tid | Förkrav 1 | Förkrav 2 | Förkrav 3 | Förkrav 4
A | En beskrivning | 2
B | En beskrivning | 3
C | En beskrivning | 2 | A
D | En beskrivning | 4 | A | B
E | En beskrivning | 4 | A | B | C | D
F | En beskrivning | 3 | C
G | En beskrivning | 5 | D | E
H | En beskrivning | 2 | F | G
I | En beskrivning
J | En beskrivning
K | En beskrivning
L | En beskrivning
M | En beskrivning
N | En beskrivning
O | En beskrivning
Resultat | [7 empty] | Diagram
Aktiviteter |  | TS | TF | SS | SF | Slack | Kritisk |  | Tidig start | Tidåtgång | Startdatum | Slutdatum
A | En beskrivning | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | NEJ | A | 0 | 2 | 2008-01-01 | 2008-01-15
B | En beskrivning | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | JA | B | 0 | 3 | 2008-01-01 | 2008-01-22
C | En beskrivning | 2 | 4 | 5 | 7 | 3 | NEJ | C | 2 | 2 | 2008-01-15 | 2008-01-29
D | En beskrivning | 3 | 7 | 3 | 7 | 0 | JA | D | 3 | 4 | 2008-01-22 | 2008-02-19
E | En beskrivning | 7 | 11 | 7 | 11 | 0 | JA | E | 7 | 4 | 2008-02-19 | 2008-03-18
F | En beskrivning | 4 | 7 | 13 | 16 | 9 | NEJ | F | 4 | 3 | 2008-01-29 | 2008-02-19
G | En beskrivning | 11 | 16 | 11 | 16 | 0 | JA | G | 11 | 5 | 2008-03-18 | 2008-04-22
H | En beskrivning | 16 | 18 | 16 | 18 | 0 | JA | H | 16 | 2 | 2008-04-22 | 2008-05-06
I | En beskrivning | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | NEJ | I | 0 | 0 | 2008-01-01 | 2008-01-01
J | En beskrivning | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | NEJ | J | 0 | 0 | 2008-01-01 | 2008-01-01
K | En beskrivning | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | NEJ | K | 0 | 0 | 2008-01-01 | 2008-01-01
L | En beskrivning | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | NEJ | L | 0 | 0 | 2008-01-01 | 2008-01-01
M | En beskrivning | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | NEJ | M | 0 | 0 | 2008-01-01 | 2008-01-01
N | En beskrivning | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | NEJ | N | 0 | 0 | 2008-01-01 | 2008-01-01
O | En beskrivning | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | NEJ | O | 0 | 0 | 2008-01-01 | 2008-01-01
Projekttid: |  |  | 18
TS | Tidig start, anger när aktiviteten tidigast kan starta
TF | Tidigt färdigställande, anger när aktiviteten tidigast kan vara färdig
SS | Sen Start, anger när aktiviteten senast kan starta för att projektet inte skall äventyras
SF | Sent färdigställande, anger hur sent aktiviteten kan vara färdig utan att projektet äventyras
Slack är den tid som en aktivitet kan vara försenad utan att projekttiden äventyras
Kritisk anger om aktiviteteten måste utföras på planerad tid eller inte för att projektet skall hålla deadline
Formulas:
Slutdatum = [Startdatum]+([Tidåtgång]*Projektplanering!$C4)

## Berakningar
Beräkning av tidig start (TS)
Aktiviteter | Förkrav 1 | Förkrav 2 | Förkrav 3 | Förkrav 4
A | 0 | 0 | 0 | 0
B | 0 | 0 | 0 | 0
C | 2 | 0 | 0 | 0
D | 2 | 3 | 0 | 0
E | 2 | 3 | 4 | 7
F | 4 | 0 | 0 | 0
G | 7 | 11 | 0 | 0
H | 7 | 16 | 0 | 0
I | 0 | 0 | 0 | 0
J | 0 | 0 | 0 | 0
K | 0 | 0 | 0 | 0
L | 0 | 0 | 0 | 0
M | 0 | 0 | 0 | 0
N | 0 | 0 | 0 | 0
O | 0 | 0 | 0 | 0
Beräkning av sent färdigställande (SF)
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
A | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
B | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
C | 5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
D | 3 | 3 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
E | 7 | 7 | 7 | 7 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
F | 18 | 18 | 13 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
G | 18 | 18 | 18 | 11 | 11 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
H | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
I | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
J | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
K | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
L | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
M | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
N | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
O | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
Minimum: | 3 | 3 | 7 | 7 | 11 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18